## Plan de proyecto y Gantt
Nombre del proyecto | Sistema de reconocimiento facial para la identificación de postulantes en el acceso de resultados del examen de admisión de UNMSM.
Gerente del proyecto | Wong Portillo, Lenis Rossi
Jefe del Proyecto | Almonacid Paripancca, Antony Brayan
Cliente | Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Fecha de inicio | 2020-06-12
Fecha final | 2020-08-28
Avance general | 17%
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Acta de Constitución de Proyecto |  | 2020-06-12 | 2020-06-26 | 14 | Completado
Estudio de Factibilidad | Garcia Martinez, Christian Arturo | 2020-06-12 | 2020-06-20 | 8 | Completado
Aprobación de la Solicitud | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | 2020-06-20 | 2020-06-26 | 6 | Completado
Planificación |  | 2020-06-26 | 2020-07-10 | 14 | En progreso
Definir los requerimientos funcionales del sistema. | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | 2020-06-26 | 2020-07-01 | 5 | Completado
Documento de especificación de requisitos. | Montalvo Garcia, Antony Abel | 2020-06-26 | 2020-07-01 | 5 | Completado
Realizar el plan de gestión de alcance. | Montalvo Garcia, Antony Abel | 2020-06-28 | 2020-07-01 | 3 | Completado
Realizar la EDT | Montalvo Garcia, Antony Abel | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 1 | Completado
Realizar el cronograma | Garcia Martinez, Christian Arturo | 2020-06-28 | 2020-07-01 | 3 | Completado
Estimación de costos | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 3 | Sin empezar
Planificar la gestión de calidad | Garcia Martinez, Christian Arturo | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 3 | Sin empezar
Diseño |  | 2020-07-10 | 2020-07-17 | 7 | Sin empezar
Diseño de la base de datos. |  | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 3 | Sin empezar
Diseño de la arquitectura del sistema. | Pernia Meza, Iver Elvis | 2020-07-10 | 2020-07-12 | 2 | Sin empezar
Diseñar mockups de las interfaces de usuario. | Garcia Martinez, Christian Arturo | 2020-07-11 | 2020-07-15 | 4 | Sin empezar
Analizar un eficiente algoritmo de reconocimiento facial. |  | 2020-07-12 | 2020-07-17 | 5 | Sin empezar
HITO 1
Desarrollo |  | 2020-07-17 | 2020-08-07 | 21 | Sin empezar
Desarrollo del backend | Unocc Sihuinta, Roberto Carlos | 2020-07-17 | 2020-08-07 | 21 | Sin empezar
Implementar algoritmo de reconocimiento facial. | Unocc Sihuinta, Roberto Carlos | 2020-07-17 | 2020-07-24 | 7 | Sin empezar
Desarrollo backend del módulo del postulante | Unocc Sihuinta, Roberto Carlos | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 14 | Sin empezar
Desarrollo backend del módulo del administrador | Unocc Sihuinta, Roberto Carlos | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 7 | Sin empezar
Generación de la constancia de ingreso digital | Montalvo Garcia, Antony Abel | 2020-07-27 | 2020-08-07 | 11 | Sin empezar
Desarrollo del frontend | Tovar Taboada, Ricardo Manuel | 2020-07-17 | 2020-08-07 | 21 | Sin empezar
Interfaz de usuario del módulo para el postulante | Tovar Taboada, Ricardo Manuel | 2020-07-17 | 2020-08-07 | 21 | Sin empezar
Interfaz de usuario del módulo para el administrador | Pernia Meza, Iver Elvis | 2020-07-20 | 2020-08-07 | 18 | Sin empezar
HITO 2
Integración de servicios del módulo del postulante con el algoritmo de reconocimiento facial | Montalvo Garcia, Antony Abel | 2020-07-31 | 2020-08-07 | 7 | Sin empezar
Integración de servicios del módulo del administrador | Montalvo Garcia, Antony Abel | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 7 | Sin empezar
Testing |  | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 3 | Sin empezar
Realizar Pruebas de ambiente | Montalvo Garcia, Antony Abel | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 1 | Sin empezar
Relizar pruebas de funcionanalidad | Montalvo Garcia, Antony Abel | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 1 | Sin empezar
Realizar pruebas de calidad | Montalvo Garcia, Antony Abel | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 2 | Sin empezar
Correción de errores | Montalvo Garcia, Antony Abel | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 4 | Sin empezar
Identificación de errores | Montalvo Garcia, Antony Abel | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 1 | Sin empezar
Análisis de soluciones | Montalvo Garcia, Antony Abel | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 2 | Sin empezar
Levantamiento de errores | Montalvo Garcia, Antony Abel | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 4 | Sin empezar
Despliegue del sistema | Garcia Martinez, Christian Arturo | 2020-08-21 | 2020-08-23 | 2 | Sin empezar
Desplegar el sistema a un servidor | Garcia Martinez, Christian Arturo | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 1 | Sin empezar
Realizar pruebas del sistema desplegado | Garcia Martinez, Christian Arturo | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 1 | Sin empezar
Manuales | Pernia Meza, Iver Elvis | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 1 | Sin empezar
Manual técnico | Pernia Meza, Iver Elvis | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 1 | Sin empezar
Manual de usuario | Pernia Meza, Iver Elvis | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 1 | Sin empezar
Documento de cierre de proyecto | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 4 | Sin empezar
Realizar acta de conformidad | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | 2020-08-24 | 2020-08-27 | 3 | Sin empezar
Firma de aprobación del Cliente | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 1 | Sin empezar
HITO 3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO: Sistema de reconocimiento facial para la identificación de postulantes en el acceso de resultados del examen de admisión de UNMSM

## Lista de interesados
Lista de interesados
Nombre | Cargo | Rol en el proyecto | Email | Requisitos | Expectativas
Wong Portillo, Lenis Rossi | Gerente del Proyecto | Aprobación del Proyect Charter |  | Plan de Proyector bien definido. | Describir a grandes rasgos el proyecto, para deficir en cuanto tiempo se logrará, ademas de los recursos a utilizar.

## Línea base de costo
Línea base de costo
Item/Tarea | % Cumplimiento | Costo inicial | Costo | Costo actual | % Presupuesto utlizado
Internet de 20Mbps - Telefonía fija (Claro) | 100% | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 20%
Servicios (agua y luz) | 100% | 360 | 360 | 360 | 15%
Jefe de Proyecto (1) | 30% | 3000 | 3000 | 3000 | 5%
Desarrollador Back-end(1) | 15% | 3000 | 3000 | 3000 | 5%
Desarrollador Front-end(2) | 15% | 6000 | 6000 | 6000 | 5%
Arquitecto de Software (1) | 15% | 3750 | 3750 | 3750 | 5%
DBA (1) | 15% | 2500 | 2500 | 2500 | 5%
Gerente del Proyecto (1) | 15% | 6250 | 6250 | 6250 | 5%
Hosting | 100% | 250 | 250 | 250 | 100%
TOTAL |  | 25297.5 | 25297.5 | 25297.5

## Plan de comunicaciones
Plan de comunicaciones
Tipo de comunicación | Entregable | Descripción | Método de entrega | Frecuencia | Propietario | Audiencia
Presentación | Presentación del Proyect Charter | Presentar a la Gerenta del Proyecto el Proyect Charter | Personal | Una vez | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | Equipo de proyetos
Reuniones | Videollada con los miembros del equipo | Realizar una videollamada para las cordinaciones del proyecto | Personal | 2 veces por semana | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | Equipo de proyetos