## Plan de proyecto y Gantt
Nombre del proyecto | Sistema de reconocimiento facial para la identificación de postulantes en el acceso de resultados del examen de admisión de UNMSM.
Gerente del proyecto | Wong Portillo, Lenis Rossi
Jefe del Proyecto | Almonacid Paripancca, Antony Brayan
Cliente | Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Fecha de inicio | 2020-06-12
Fecha final | 2020-08-28
Avance general | 46%
Tareas | Responsable | Colaborador(es) | Artefacto | Actividades | Colaborador(es) | Github | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado | Porcentaje de Avance
Acta de Constitución de Proyecto | Garcia Martinez, Christian Arturo |  | Project Chapter |  |  | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/67b6140b13261ed230e9d28dd5cdad37d1fc653e | 2020-06-12 | 2020-06-26 | 14 | Completado | 100%
Estudio de Factibilidad | Garcia Martinez, Christian Arturo | Garcia Martinez, Christian Arturo |  |  | Martinez Garcia, Christian Arturo | - | 2020-06-12 | 2020-06-20 | 8 | Completado | 100%
Realizar el plan de gestión de alcance. | Montalvo Garcia, Antony Abel | Montalvo Garcia, Antony Abel Garcia Martinez, Christian Arturo |  | Documento de Plan de Alcance | Montalvo Garcia, Antony Abel | - | 2020-06-24 | 2020-06-26 | 2 | Completado | 100%
|  |  |  | Documento de Plan de Alcance | Montalvo Garcia, Antony Abel | - | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 1 | Completado | 100%
Estimación de costos | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | Almonacid Paripancca, Antony Brayan |  | Se estimo el costo aproximado que conlleva la ejecución del proyecto propuesto | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | - | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 1 | Completado | 100%
Aprobación y revisión de documento | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | Almonacid Paripancca, Antony Brayan |  | Revisión de estructura de documento | Almonacid Paripancca Antony Brayan | - | 2020-06-20 | 2020-06-26 | 6 | Completado | 100%
Planificación | [6 empty] | 2020-06-26 | 2020-07-17 | 21 | Completado | 100%
Documento de Negocio | Montalvo Garcia, Antony Abel | Montalvo Garcia, Antony Abel Pernia Meza, Iver Elvis Tovar Taboada, Ricardo Manuel | Documento de Negocio | Diagrama de Negocio: Registrar Inscripción de postulantes | Tovar Taboada,Ricardo Manuel | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/09f0706f50c272b66489b29e8a464a34837828e3 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | 5 | Completado | 100%
|  |  |  | Diagrama de Negocio: Iniciar sesión mediante reconocimiento facial | Montalvo Garcia, Antony Abel | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/3b69f02f877675e57ae6cfe67048e6a59a4a3d89 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | 5 | Completado | 100%
|  |  |  | Diagrama de Negocio: Tramite de constancia de ingreso digital | Pernia Meza Iver | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/10e7e17bd82cfaf2738317c8593a56b97cfd9154 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | 5 | Completado | 100%
Definir los requerimientos funcionales del sistema. | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | Almonacid Paripancca, Antony Brayan |  | Analisis de requerimientos asociados al sistema propuesto, durante coordinación grupal usando la plataforma meet. | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | - | 2020-06-26 | 2020-07-01 | 5 | Completado | 100%
Documento de especificación de requisitos. | Montalvo Garcia, Antony Abel | Almonacid Paripancca, Antony Garcia Martinez, Christian Arturo Montalvo Garcia, Antony Abel | Documento de Requisitos | Especificación de requisitos funcionales y no funcionales | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/6cbba9bcac6b7123eaaff98a3e3457dd6ba701b8 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | 5 | Completado | 100%
|  |  |  | Perspectiva, Funcionalidades, Características de los usuarios, Suposiciones o dependencias, Requisitos de las interfaces. | Garcia Martinez, Christian Arturo | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/3419ac3e14ed8cdbed1cbe9a64d5742a40594c6e | 2020-06-26 | 2020-07-01 | 5 | Completado | 100%
|  |  |  | Revisión de estructura de documento | Montalvo Garcia, Antony Abel | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/06c891c4a882c9e03ef72a56134e3bff800047d2 | 2020-06-26 | 2020-07-01 | 5 | Completado | 100%
Realizar la EDT | Unocc Sihuinta, Roberto Carlos | Unocc Sihuinta, Roberto Carlos | Estructura de Desglose de Trabajo | Identificar los paquetes de trabajo. | Unocc Sihuinta, Roberto Carlos | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/8f0ec13380b96dbff2cf0f44e517515e6d8e935b | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 1 | Completado | 100%
Realizar el diagrama de la EDT
Realizar el cronograma | Unocc Sihuinta, Roberto Carlos | Unocc Sihuinta, Roberto Carlos | Cronograma de Proyecto | Desarrollo del Cronograma | Unocc Sihuinta, Roberto Carlos | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/b7f87017c045c76f3ed7353bf35a7680607f9adf | 2020-06-28 | 2020-07-01 | 3 | Completado | 100%
|  |  |  | Realizar diagrama de Gant | Unocc Sihuinta, Roberto Carlos
|  |  |  | Modificación del cronograma,agregación de la columna % | Pernia Meza Iver | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/0eba4803879a0c3e8b0f264b36822f5e8100cc76
Documento de la arquitectura del sistema. | Pernia Meza, Iver Elvis | Almonacid Paripancca, Antony Brayan Garcia Martinez, Christian Arturo Pernia Meza, Iver Elvis Tovar Taboada, Ricardo Manuel Unocc Sihuinta, Roberto Carlos | Documento de Arquitectura | Especificación de Casos de Uso | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/496254e20f60289a74896b8746a0a151c3b52e08 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 3 | Completado | 100%
|  |  |  | Creación de Vista de Componentes | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/7487155a69781c899791a7971770135c53e5b231 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 3 | Completado | 100%
|  |  |  | Vista Modular | Garcia Martinez, Christian Arturo | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/86044152de2bf759809a8642a3d219493c868c62 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 3 | Completado | 100%
|  |  |  | Vista de Despliegue | Pernia Meza Iver | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/68f97b9af11e5ca83a29e69d1b744d46364a94c3 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 3 | Completado | 100%
|  |  |  | Vista Funcional | Tovar Taboada,Ricardo Manuel | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/21a0f1b4203509d951961f335dd3e256b72283d8 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 3 | Completado | 100%
|  |  |  | Vista de Integración | Unocc Sihuinta, Roberto Carlos | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/2b6e80cbba492de6daffe024b369ad78d1dbeecd | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 3 | Completado | 100%
Documento de limitaciones del sistema | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | Documento de Limitaciones de Sistema | Introducción, alcance y definicion de limitaciones del sistema. | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/139f3999ea34768b8b5a559a6a758b1920448276 | 15/7/2020 | 17/7/2020 | 2 | Completado | 100%
Diseño | [6 empty] | 2020-01-07 | 17/7/2020 | 10 | Completado | 100%
Diseño de mockups de interfaces de ususario | Pernia Meza, Iver Elvis |  | Documento de Lineamiento de Requisitos | Mockup: Registro de usuario (Administrador) y Login (Administrador) | Almonacid Paripancca Antony | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/78ce47e701642e0ad4e492b81dded82e798cba7d | 2020-02-07 | 2020-03-07 | 1 | Completado | 100%
|  |  |  | Mockup del proyecto:Registro de usuario | Tovar Taboada,Ricardo Manuel | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/ad7f55d9a422fb2aa9b14cacbfa45b298cf5badf | 2020-02-07 | 2020-03-07 | 1 | Completado | 100%
|  |  |  | Creación de mockups de interfaces: Menú de administrador, Tabla de solicitudes. | Garcia Martinez, Christian Arturo | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/ab46808c1f08b09c14a17e2753763064df053c10 | 2020-02-07 | 2020-03-07 | 1 | Completado | 100%
|  |  |  | Mockup: Registro de usuario (Postulante) y Login (Postulante) | Unocc Sihuinta, Roberto Carlos | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/63b4f4ec6a241e3d54eddca766c093e2788ef603 | 2020-02-07 | 2020-03-07 | 1 | Completado | 100%
|  |  |  | Mockup del proyecto: Formulario con la información del postulante y Inicio de sesión postulante | Pernia Meza Iver | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/d8bade604e769be3eae42f4f9849979d3cc8e238 | 2020-02-07 | 2020-03-07 | 1 | Completado | 100%
Diseño de la base de datos. | Montalvo García, Antony Abel | Montalvo García, Antony Abel | Documento de Diseño | Introducción, definición de la arquitectura del sistema, diseño del modelado de la base de datos y diccionario.​ | Montalvo García, Antony Abel | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/db3c5083537152f1cea34193bc030b8cb1eee24f | 2020-07-09 | 2020-07-12 | 3 | Completado | 100%
Analizar un eficiente algoritmo de reconocimiento facial. | Garcia Martinez, Christian Arturo | Garcia Martinez, Christian Arturo Montalvo Garcia, Antony Abel Unocc Sihuinta, Roberto Carlos | - | Busqueda de diversos algoritmo, que permita realizar el reconocimiento facial | Garcia Martinez, Christian Arturo;Montalvo Garcia,Antony; Unocc Sihuinta,Roberto Carlos | - | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 1 | Completado | 100%
|  |  |  | Escoger un algoritmo de los diversos algoritmos candidatos. | Garcia Martinez, Christian Arturo;Montalvo Garcia,Antony; Unocc Sihuinta,Roberto Carlos | - | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 2 | Completado | 100%
HITO 1
Desarrollo | [6 empty] | 2020-07-17 | 2020-08-07 | 21 |  | 71.67%
Desarrollo del backend | Unocc Sihuinta, Roberto Carlos | [5 empty] | 2020-07-17 | 2020-08-07 | 21 | En proceso | 83.33%
Implementar algoritmo de reconocimiento facial. | Unocc Sihuinta, Roberto Carlos | Montalvo Garcia, Antony Abel Unocc Sihuinta, Roberto Carlos |  | Carga de modelos y demo del agoritmo de reconocimiento facial | Unocc Sihuinta, Roberto Carlos | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/66808490ef86e7330509ef13545ca72ee72cdcc5 | 2020-07-17 | 2020-07-24 | 7 | Completado | 100%
|  |  |  | La implementación, definiendo los parámetros, bases y envio de información.​ | Montalvo García, Antony Abel | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/c515f00ea3c81f0f9d63acf869ec1ef002ebfc3c | 2020-07-17 | 2020-07-24 | 7 | Completado | 100%
Desarrollo backend del módulo del postulante | Unocc Sihuinta, Roberto Carlos | Montalvo Garcia, Antony Abel Unocc Sihuinta, Roberto Carlos |  | Integración del Algoritmo de reconocimineto facial al módulo de postulante. | Unocc Sihuinta, Roberto Carlos | - | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 14 | En proceso | 80%
|  |  |  | Creación de la estructura del sistema y conexión con una base de datos en la nube, endpoints para el registro, inicio de sesión .​ | Montalvo García, Antony Abel | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/980fdacb6190b6d62d7c1384c9fef4c4a54dfaa2 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 7 | En proceso | 70%
Desarrollo backend del módulo del administrador | Unocc Sihuinta, Roberto Carlos | Almonacid Paripancca, Antony Brayan Garcia Martinez, Christian Arturo |  | Creación de endpoint para la consulta de todas las solicitudes realizadas | Garcia Martinez, Christian Arturo | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/d75d2b33ec65d47a3b0c8cbd27c8f40e0cc66d24 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 7 | En proceso | 80%
|  |  |  | Creación de endpoint para filtrar solicitudes | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/45ea43d342616094222b7375e1a657a210a49fdf | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 7 | En proceso | 75%
|  |  |  | Endpoint estados y controller constancia en proceso | Garcia Martinez, Christian Arturo |  | 2020-07-31 | 2020-08-14 | 14 | En proceso | 75%
|  |  |  | Endpoint requisitos de solicitud y detalle solicitud | Garcia Martinez, Christian Arturo |  | 2020-07-31 | 2020-08-14 | 14 | En proceso | 75%
|  |  |  | Endpoint para cargar los datos de una constancia en proceso | Almonacid Paripancca, Antony Brayan |  | 2020-07-31 | 2020-08-14 | 14 | En proceso | 75%
Generación de la constancia de ingreso digital | Montalvo Garcia, Antony Abel | Almonacid Paripancca, Antony Brayan Garcia Martinez, Christian Arturo |  | Integración de librería Puppeteer a Modulo de Administrador | Almonacid Paripancca, Antony Brayan |  | 2020-07-31 | 2020-08-14 | 14 | En proceso | 90%
|  |  |  | Creación de la plantilla de constancia de ingreso con firmas | Almonacid Paripancca, Antony Brayan |  | 2020-07-31 | 2020-08-14 | 14 | En proceso | 90%
|  |  |  | Creación de algoritmo generador de pdf. | Almonacid Paripancca, Antony Brayan |  | 2020-07-27 | 2020-08-01 | 5 | En proceso | 90%
Desarrollo del frontend | Tovar Taboada, Ricardo Manuel | [5 empty] | 2020-07-17 | 2020-08-14 | 28 | En proceso | 60%
Interfaz de usuario del módulo para el postulante | Tovar Taboada, Ricardo Manuel | Montalvo Garcia, Antony Abel Unocc Sihuinta, Roberto Carlos Tovar Taboada, Ricardo Manuel |  | Estructura para reutilizar partes específicas de las vistas, conexión del backend con las vistas | Montalvo Garcia, Antony Abel | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/d613e02826521c287096699de085a57d223c62ea | 2020-07-17 | 2020-08-14 | 28 | En proceso | 60%
|  |  |  | Creacion de interfaz:Login del postulante | Unocc Sihuinta, Tovar Taboada | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/66808490ef86e7330509ef13545ca72ee72cdcc5 | 2020-07-18 | 2020-08-14 | 21 | En proceso | 80%
|  |  |  | Creacion de interfaz: Registro de postulante | Tovar Taboada,Ricardo Manuel |  | 2020-07-18 | 2020-08-14 | 21 | En proceso | 80%
|  |  |  | Creacion de interfaz: Tramites de postulante | Unocc Sihuinta, Tovar Taboada |  | 2020-07-18 | 2020-08-14 | 21 | En proceso | 80%
Interfaz de usuario del módulo para el administrador | Pernia Meza, Iver Elvis | Almonacid Paripancca, Antony Brayan Garcia Martinez, Christian Arturo Pernia Meza, Iver Elvis |  | Creación de interfaz: Listado de Postulantes y Revisión de Requisitos (fotos). | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/c99bf834b6ad40b6bc88b5e02c4ae0954ca03869 | 2020-07-20 | 2020-08-14 | 25 | En proceso | 80%
|  |  |  | Creación de interfaces: Listado de solicitudes y Revisión de requisitos de solicitud (docs). | Garcia Martinez, Christian Arturo | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/0f4be72174e2147b3683bed9c386f8df9640b2c5 | 2020-07-20 | 2020-08-14 | 25 | En proceso | 80%
|  |  |  | Creación de interfaces: Vista detallada de los datos del alumno | Pernia Meza, Iver Elvis | https://github.com/antonyMontalvo/FaceSolutions/commit/2712af39f14f962243fe148c66223bbe44a7916c | 2020-07-20 | 2020-08-14 | 25
|  |  |  | Creación de interfaces: Vista detallade de la solicitud derivada | Pernia Meza, Iver Elvis |  | 2020-07-20 | 2020-08-14 | 25 | En proceso | 80%
HITO 2
Integración de servicios del módulo del postulante con el algoritmo de reconocimiento facial | Montalvo Garcia, Antony Abel | [5 empty] | 2020-07-31 | 2020-08-14 | 14 | Sin empezar | 0%
Integración de servicios del módulo del administrador | Montalvo Garcia, Antony Abel | [5 empty] | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 7 | Sin empezar | 0%
Testing | [6 empty] | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 3 | Sin empezar | 0%
Realizar Pruebas de ambiente | Montalvo Garcia, Antony Abel | [5 empty] | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 1 | Sin empezar | 0%
Relizar pruebas de funcionanalidad | Montalvo Garcia, Antony Abel | [5 empty] | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 1 | Sin empezar | 0%
Realizar pruebas de calidad | Montalvo Garcia, Antony Abel | [5 empty] | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 2 | Sin empezar | 0%
Correción de errores | Montalvo Garcia, Antony Abel | [5 empty] | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 4 | Sin empezar | 0%
Identificación de errores | Montalvo Garcia, Antony Abel | [5 empty] | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 1 | Sin empezar | 0%
Análisis de soluciones | Montalvo Garcia, Antony Abel | [5 empty] | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 2 | Sin empezar | 0%
Levantamiento de errores | Montalvo Garcia, Antony Abel | [5 empty] | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 4 | Sin empezar | 0%
Despliegue del sistema | Garcia Martinez, Christian Arturo | [5 empty] | 2020-08-21 | 2020-08-23 | 2 | Sin empezar | 0%
Desplegar el sistema a un servidor | Garcia Martinez, Christian Arturo | [5 empty] | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 1 | Sin empezar | 0%
Realizar pruebas del sistema desplegado | Garcia Martinez, Christian Arturo | [5 empty] | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 1 | Sin empezar | 0%
Manuales | Pernia Meza, Iver Elvis | [5 empty] | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 1 | Sin empezar | 0%
Manual técnico | Pernia Meza, Iver Elvis | [5 empty] | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 1 | Sin empezar | 0%
Manual de usuario | Pernia Meza, Iver Elvis | [5 empty] | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 1 | Sin empezar | 0%
Documento de cierre de proyecto | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | [5 empty] | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 4 | Sin empezar | 0%
Realizar acta de conformidad | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | [5 empty] | 2020-08-24 | 2020-08-27 | 3 | Sin empezar | 0%
Firma de aprobación del Cliente | Almonacid Paripancca, Antony Brayan | [5 empty] | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 1 | Sin empezar | 0%
HITO 3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO: Sistema de reconocimiento facial para la identificación de postulantes en el acceso de resultados del examen de admisión de UNMSM

## Línea base de costo
Línea base de costo
Item/Tarea | % Cumplimiento | Costo inicial | Costo | Costo actual | % Presupuesto utlizado
Internet de 20Mbps - Telefonía fija (Claro) | 100% | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 20%
Servicios (agua y luz) | 100% | 360 | 360 | 360 | 15%
Jefe de Proyecto (1) | 30% | 3000 | 3000 | 3000 | 5%
Desarrollador Back-end(1) | 15% | 3000 | 3000 | 3000 | 5%
Desarrollador Front-end(2) | 15% | 6000 | 6000 | 6000 | 5%
Arquitecto de Software (1) | 15% | 3750 | 3750 | 3750 | 5%
DBA (1) | 15% | 2500 | 2500 | 2500 | 5%
Gerente del Proyecto (1) | 15% | 6250 | 6250 | 6250 | 5%
Hosting | 100% | 250 | 250 | 250 | 100%
TOTAL |  | 25297.5 | 25297.5 | 25297.5